## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas | Framework. Lenguaje, herramientas | finalizado | 2 | Sprint 1 | Alta | Seleccionar el framework adecuado, lenguajes de programación y herramientas necesarias. | Puntuación | Descripción | SPRINT | DURACIÓN | EN HORAS | Fechas
HT02 | Modelado y Diseño de la Base de Datos | DBMS | finalizado | 4 | Sprint 2 | Alta | Crear el esquema de la base de datos. Definir las tablas, relaciones y restricciones necesarias para almacenar la información de usuarios, ordenes, estado,etc. Elegir el tipo de base de datos y configurar la base de datos. | 1 | Muy baja complejidad: La tarea es sencilla y puede ser completada rápidamente con poco esfuerzo y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. | Sprint 1 | 15 | Horas | 2025-04-29
HT02 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Entorno Desarrollo | finalizado | 3 | Sprint 3 | Alta | Configurar el entorno de desarrollo con las herramientas necesarias. | 2 | Baja complejidad: La tarea es relativamente sencilla, requiere un esfuerzo moderado y conocimientos técnicos básicos. | Sprint 2 | 15 | Horas | 2025-05-06
HT03 | Implementación del Sistema de Autenticación | Autenticación | finalizado | 4 | Sprint 4 | Alta | Desarrollar el sistema de autenticación para administradores y ciudadanos. Implementar el almacenamiento seguro de credenciales, la gestión de sesiones. | 3 | Complejidad media: La tarea es de complejidad media, requiere un esfuerzo considerable y conocimientos técnicos específicos. Puede implicar la integración de varios componentes. | Sprint 3 | 20 | Horas | 2025-05-13
HU03 | Necesito Iniciar sesión como administrador y poder acceder a las funcionalidades del mismo. | Inicio Sesión Admin | finalizado | 3 | Sprint 4 | Alta | Con la finalidad de autentificarme en el sistema y acceder a las funcionalidades. | 4 | Alta complejidad: La tarea es compleja, requiere un esfuerzo significativo y un alto nivel de conocimientos técnicos. Puede implicar la coordinación entre varios equipos. | Sprint 4 | 20 | Horas | 2025-05-20
HU3 | Como cliente necesito registrar mi cuenta | Registro Cliente | finalizado | 2 | Sprint 4 | Alta | Con la finalidad de registrarme en el sistema y poder inciar sesión. | 5 | Muy alta complejidad: La tarea es muy compleja, requiere un esfuerzo muy significativo, un alto nivel de conocimientos técnicos y posiblemente la implementación de nuevas tecnologías o paradigmas. Implica una coordinación estrecha entre múltiples equipos y partes interesadas. | Sprint 5 | 25 | Horas | 2025-05-27
HU3 | Necesito Iniciar sesión y poder acceder a las funcionalidades del mismo. | Inicio Sesión cliente | finalizado | 3 | Sprint 4 | Alta | Con la finalidad de autentificarme en el sistema y acceder a las funcionalidades. |  |  | Sprint 6 | 25 | Horas | 2025-06-03
HU04 | Necesito realizar prototipos de la interfaz de usuario | Prototipos | finalizado | 4 | Sprint 5 | Media | Con la finalidad de modificar la imagen del producto software |  |  | Sprint 8 | 25 | Horas | 2025-07-01
HU05 | Necesito presentar y evaluar los prototipos realizados | Presentación | finalizado | 4 | Sprint 5 | Alta | Recolectar información faltante o modificable |  |  | Sprint 9 | 25 | Horas | 2025-07-06
HU06 | Necesito realizar los cambios con respecto a los prototipos | Realizar cambios en interfáz | finalizado | 2 | Sprint 6 | Alta | Con la finalidad de mejorar la administración y orden
HT07 | Necesito gestiónar los productos a detalle según categorias y características | Gestión de productos | finalizado | 3 | Sprint 7 | Alta | Con la finalidad de dar mas detalle a cada producto: Desarrollar un sistema para detallar las caracteríticas de los productos,como su foto, precios totales, categorias e incluyendo un nuevo campo que es el peso por Kg. Que es requerido para completar el sprint 10
HT08 | Gestión de descuentos a cierto prodcuto en específico | Gestión de descuentos | finalizado | 4 | Sprint 7 | Alta | Con la finalidad del administrador pueda realizar descuentos o promociones a todos o determinados prodcutos.
HU08 | Generación de reporte de pedidos | Gestión de reportes para el administrador | finalizado | 3 | Sprint 8 | Alta | Generación de Reportes de Pedidos para el Administrador: Desarrollar un sistema para crear reportes detallados de los pedidos, incluyendo información del cliente, productos seleccionados (con fotos), cantidades, precios totales y estado del pedido. Permitir la exportación del reporte en formato PDF para su impresión y archivo."
HU08 | Necesito generar informes de las ganancias y usuarios | Gestión de Informes | finalizado | 3 | Sprint 8 | Alta | Generación de informes de Pedidos para el Administrador: Desarrollar un sistema para crear un informe de ganancias y usuarios registrados, Permitir la exportación del reporte en formato PDF para su impresión y archivo."
HU09 | Necesito poder administrar el perfil de empresa | Gestión de perfil empresa | finalizado | 5 | Sprint 8 | Alta | Con la finalidad de presentar de actualizar los datos de la empresa para que el cliente pueda abtener información necesaria
HU9 | Administrador de consultas | Gestión de consultas | finalizado | 2 | Sprint 9 | Alta | Con la finalidad de que el cliente pueda presentar una sugerencia o queja mediante un mensaje
HT10 | Necesito llenar formulario de envío | Gestión de envíos | finalizado | 5 | Sprint 10 | Alta | Con la finalidad del cliente pueda realizar un pedido incluido su envío o retiro de la tienda fisica según su elección al momento del pago

## Sprint Backlog
SPRINT 1
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas | Framework. Lenguaje, herramientas | 2
SPRINT 2
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT02 | Modelado y Diseño de la Base de Datos | Entorno Desarrollo | 3
SPRINT 3
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT03 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Entorno | 2
SPRINT 4
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT04 | Implementación del Sistema de Autenticación | Autenticación | 4
HT04 | Necesito iniciar sesión como administrador y poder acceder a las funcionalidades del mismo. | Inicio Sesión Admin | 3
HT04 | Como cliente necesito registrar mi cuenta | Registro Cliente | 2
HT04 | Necesito iniciar sesión y poder acceder a las funcionalidades del mismo. | Inicio Sesión cliente | 3
SPRINT 5
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HU05 | Necesito realizar prototipos de la interfaz de usuario | Visualizar prototipos | 2
HU05 | Necesito presentar y evaluar los prototipos realizados | Presentación | 2
SPRINT 6
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HU06 | Necesito realizar los cambios con respecto a los prototipos | Gestión de prototipos | 3
SPRINT 7
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT07 | Necesito gestiónar los productos a detalle según categorias y características | Gestión de productos | 3
HT07 | Gestión de descuentos a cierto prodcuto en específico | Gestión de descuentos | 4
SPRINT 8
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT08 | Generación de reporte de pedidos | Gestión de reportes para el administrador | 4
| Necesito generar informes de las ganancias y usuarios | Gestión de Informes | 5
SPRINT 9
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT09 | Administrador de consultas | Visualizar el pedido | 5
SPRINT 10
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo
HT10 | Necesito llenar formulario de envío | Gestión de envíos | 5

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.