## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU01 | Como un administrador | Necesito Iniciar sesión y poder acceder a las funcionalidades del mismo. | Con la finalidad de autentificarme en el sistema y acceder a las funcionalidades. | 1 | Verificación exitosa de la información ingresada | En caso que la información ingresada sea correcta y el nombre de usuario y la contraseña coincidan con los registros del sistema. | cuando el administrador ingrese sus credenciales correctas. | el sistema debe permitir el inicio de sesión y dar acceso a las funcionalidades del sistema.
|  |  |  | 2 | Verificación fallida de la información ingresada | En caso que la información ingresada sea incorrecta y/o el nombre de usuario y/o la contraseña no coincidan con los registros del sistema. | cuando el administrador ingrese credenciales incorrectas. | el sistema debe denegar el inicio de sesión y mostrar un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas.
ADMINISTRADOR - CLIENTE
HU02 | Como un administrador | Necesito gestionar clientes | Con la finalidad de registrar nuevos clientes, eliminar clientes, modificar la información del cliente y buscar . | 1 | Insertar un nuevo cliente | En caso que se necesite ingresar un nuevo cliente | Cuando el administrador necesite ingresar un nuevo cliente | el sistemadebe permitir el ingreso de un nuevo cliente.
|  |  |  | 2 | Eliminar insertar | En caso que se necesite remover un negocio existente y el negocio ya no esté activo. | cuando el adiministador necesisteeliminar una cuenta que ya no esté activa. | el sistema debe permitir la eliminación del cliente seleccionado.
|  |  |  | 3 | Modificar información del cliente | En caso que se necesite actualizar la información de un negocio existente y haya cambios en los datos del negocio. | cuando el administrador necesite modificar datos del cliente. | el sistemadebe permitir la modificación de la información del cliente.
|  |  |  | 4 | Buscar cliente | En caso que se necesite consultar la información de los negocios o se requiera revisar el estado actual de los negocios. | cuando el administrador busque un cliente en especifico. | el sistema debe poder buscar un cliente registrado.
ADMINISTRADOR - PRODUCTO
HU03 | Como un administrador | Necesito gestionar productos | Con la finalidad de registrar nuevos productos, eliminar productosy modificar la información de los prodcutos | 1 | Registrar nuevo producto | Es necesario agregar una nuevo producto o diseño. | cuando el administrador ingrese la información del producto. | el sistema debe permitir el registro de la nuevo producto correctamente.
|  |  |  | 2 | Eliminar producto | En caso que se necesite eliminar un producto que ya no exista. | cuando el administrador seleccione el producto a eliminar. | el sistema debe permitir la eliminación del producto seleccionada.
|  |  |  | 3 | Modificar producto | En caso que se necesite actualizar la información de un producto existente o haya cambios en los datos del producto. | cuando el administrador ingrese los nuevos datos del producto. | el sistema debe permitir la modificación de la información del producto existente.
|  |  |  | 4 | Visualizar producto | En caso de que se necesite consultar la información de los productos. | cuando el administrador acceda a la lista de los productos. | el sistema debe mostrar la información actualizada de todos productos exstentes.
ADMINISTRADOR - PEDIDO
HU04 | Como un administrador | Necesito Gestinar lo Pedidos | Con la finalidad de Rechazar o aceptar propuestras realizadas por el cliente] | 3 | Modificar parámetros del pedido | En caso que se necesite actualizar los parámetros existentes de los greencoins o haya cambios en las políticas o reglas que afectan los parámetros. | cuando el administrador ingrese los nuevos valores o ajustes. | el sistema debe permitir la modificación de los parámetros existentes y Notificar a los negocios.
|  |  |  | 4 | Visualizar el pedido | En caso que necesitemos visulizar el pedido | cuando el administrador acceda a la información del pedido | el sistema debe mostrar la informaicon del pedido
CLIENTE
HU11 | Como un cliente | Necesito registrar mi cuenta | Con la finalidad de registrarme en el sistema y poder inciar sesión. | 1 | Creación de la cuenta correcta | En caso que la información ingresada sea correcta y/o el nombre de usuario aún no esten registrados en el sistema se creará la cuenta | Cuando el ciudadano ingrese sus datos correctos y el usuario no esté aún registrado. | El sistema debe permitir el registro de la cuenta y dar acceso para poder iniciar sesión.
|  |  |  | 2 | Creación fallida de la cuenta | En caso que la información ingresada sea incorrecta y/o el nombre de usuario coincida con alguno en el sistema no se creará la cuenta. | Cuando el administrador ingrese sus datos incorrectos y/o el usuario ya se encuentra registrado. | El sistema debe denegar la creación de la cuenta y mostrar un mensaje de error indicando que los datos son incorrectos o que el usuario ya se encuentra registrado.
HU12 | Como un cliente | Necesito Iniciar sesión y poder acceder a las funcionalidades del mismo. | Con la finalidad de autentificarme en el sistema y acceder a las funcionalidades. | 1 | Verificación exitosa de la información ingresada | En caso que la información ingresada sea correcta y el nombre de usuario y la contraseña coincidan con los registros del sistema. | Cuando el ciudadano ingrese sus credenciales correctas. | El sistema debe permitir el inicio de sesión y dar acceso a las funcionalidades del sistema.
|  |  |  | 2 | Verificación fallida de la información ingresada | En caso que la información ingresada sea incorrecta y/o el nombre de usuario y/o la contraseña no coincidan con los registros del sistema. | Cuando el ciudadano ingrese credenciales incorrectas. | El sistema debe denegar el inicio de sesión y mostrar un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas.
HU13 | Como un cliente | Necesito visualizar los productos disponibles | Con la finalidad de poder visualiar todos los productos existentes | 1 | Visualización de productos | En caso que haya productos disponibles | Cuando hayaprodcutos | El sistema debe permitir visualizar tpdos los productos
| Como un cliente | Necesito poder realizar un pedido | Con la finalidad de poder seleccionar todos los prodcutos deseados | 2 | selección correcta de productos | en caso de seleccionar un producto | cuando selecciones talla cantidades,etc | el sistema permitira direccionar a un carrito de pedido
HU14 | Como un cliente | Necesito visualizar todos los productos selecionados | Con la finalidad de poder ver suamtoria de precios, cantidades tallas y poder agregar mas o eliminar prodcutos | 1 | Lista de cantidades sumadas | En caso que el cliente quiere ver la lista de sus productos seleccionados | Cuando el ciudadano desea visualizar los productos seleccionados | El sistema muestra una lista con sus datos y prodcutos
|  |  |  | 2 | Carrito sin productos | En caso que el cliente no haya seleccionado ningun producto | Cuando el ciudadano desea visualizar los productos seleccionados | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos seleccionados
HU15 | Como un cliente | pagar mi pedido | Con la finalidad de poder asegurara mi compra | 1 | cuenta total | En caso de desear pagar mi pedido | Cuando tenga mis productos seleccionados compeltamente | El sistema mostrará un boton para realizar el pago de los pedidos

## Historia Técnica
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Estimación | Aceptación
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas | Framework. Lenguaje, herramientas | finalizado | 5 | 1 | Compatibilidad con los Requerimientos del Proyecto
HT01 | Modelado y Diseño de la Base de Datos | DBMS | pendiente | 5 | 3 | Las tablas estén correctamente definidas, con relaciones y restricciones claras
HT03 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Entorno Desarrollo | pendiente | 3 | 2 | Herrameintas correctamente instaladas y configuradas, permitiendo la ejecución y pruebas del proyecto sin errores
HT05 | Implementación del Sistema de Autenticación | Login | pendiente | 3 | 3 | administradores y clientes puedan acceder al sistema de forma segura, con credenciales cifradas
HU04 | Necesito Iniciar sesión como administrador y poder acceder a las funcionalidades del mismo. | Inicio Sesión Admin | pendiente | 3 | 4 | Un usuario con rol de administrador debe poder autenticarse con credenciales válidas.
HU11 | Como cliente necesito registrar mi cuenta | Registro Cliente | pendiente | 3 | 4 | El usuario debe poder registrarse con un correo y contraseña.
HU05 | Necesito Iniciar sesión y poder acceder a las funcionalidades del mismo. | Inicio Sesión cliente | pendiente | 5 | 4 | Un usuario registrado debe poder iniciar sesión con su correo y contraseña.
HU02 | Gestión de productos | Gestión de productos | pendiente |  | 5 | El administrador debe poder agregar, modificar y eliminar productos.
HU03 | Necesito gestionar precios y cantidades | Gestión de catidades y precios | pendiente |  | 5 | El administrador debe poder modificar el precio y cantidad de productos.
HU06 | Necesito gestionar pedidos | realizar 1 pedido | pendiente |  | 5 | Se debe permitir la gestión de categorías, descuentos y configuraciones generales.
HU06 | Necesito gestionar | Cakendario de tiempo | pendiente |  | 5 | Se debe permitir gestionar las fechas deacuerdo a las catidades
HT07 | Generación de reporte de pedidos | Gestión de reportes para el administrador | pendiente |  | 5 | El administrador debe poder generar reportes de pedidos en formato PDF
HU07 | Generación de reporte de pedidos | Gestión de reportes para el cliente | pendiente |  | 5 | El administrador debe poder generar reportes de pedidos en formato PDF
HU08 | Gestión de carrito | Carrito | pendiente |  | 5 | Los clientes deben poder agregar y eliminar productos de su carrito.
HU08 | Gestión de carrito | Carrito Precios | pendiente |  | 5 | Los clientes deben poder agregar y eliminar productos de su carrito.
HU9 | Necesito visualizar el historial de pedidos realizados | Historial pedidos | pendiente |  | 5 | Los usuarios deben poder acceder a una sección donde puedan ver sus pedidos anteriores.
HT10 | Necesito realizar el pago del pedido | Implementación gestión de pagos | pendiente |  | 5 | El sistema debe permitir pagos con paypal
HT11 | Necesito gestionar las notificacioanes | Implemnetacion de geston de notificaiacones | pendiente |  | 5 | Los usuarios deben recibir notificaciones sobre el estado de sus pedidos.
HT12 | Creación de Interfaces de Usuario Intuitivas | Interfaces Intuitivas | pendiente |  | 5 | La interfaz debe ser fácil de usar y accesible en diferentes dispositivos.

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.